Чек-лист подготовки

августовского совещания педагогических работников

Аромашевского муниципального округа «Призвание – 2026.

Межведомственное сотрудничество»

| № п/п | Этап подготовки | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общее руководство и координация деятельности по подготовке и проведению совещания | Оргкомитет | в течение всего срока |
| 2. | Организационная работа с участниками совещания: -консультационная работа с делегациями; -подготовка списка участников совещания; -подготовка списка награждаемых, юбиляров | Старший методист, специалист по кадрам | в течение всего срока |
| 3. | Проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению совещания | Председатель оргкомитета | в течение всего срока |
| 4. | Техническое сопровождение. Фотографирование | Системный администратор, методист (СОО) | в течение всего срока |
| 5. | Разработка методических рекомендаций для организации работы школьных методических объединений в рамках проведения августовского совещания педагогических работников Аромашевского муниципального округа «Призвание - 2026» | Старший методист | до 06.08.2026 |
| 6. | Разработка и согласование сметы расходов совещания | Старший методист | до 13.08.2026 |
| 7. | Организация фотозоны | Методист (НОО), советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | до 14.08.2026 |
| 8. | Подготовка сценария пленарной части совещания | Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями | до 18.08.2026 |
| 9. | Подготовка проекта программы совещания | Старший методист | до 20.08.2026 |
| 10. | Согласование участия руководящих и педагогических работников в работе совещания | Старший методист | до 25.08.2026 |
| 11. | Разработка эскизов и организация изготовления программ, пригласительных для гостей совещания | Заместитель директора по ДО, методист образования УОКСИМПААМО (по согласованию) | до 26.08.2026 |
| 12. | Приглашение гостей для участия в работе совещания. Рассылка приглашений на совещание | Председатель оргкомитета | до 26.08.2026 |
| 13. | Приглашение представителей СМИ | Председатель оргкомитета | до 26.08.2026 |
| 14. | Подготовка информации к докладу | Заместители директора, методисты | до 26.08.2026 |
| 15. | Подготовка наградного материала | Специалист по кадрам, методисты | до 26.08.2026 |
| 16. | Подготовка помещений к проведению совещания | Ответственные за кабинеты, методисты | до 26.08.2026 |
| 17. | Оформление сцены, залов, рекреаций | Педагоги-организаторы | до 26.08.2026 |
| 18. | Подготовка проектов решений интерактивных площадок | Модераторы интерактивных площадок | до 26.08.2026 |
| 19. | Подготовка презентационных материалов к совещанию | Методист (ООО), модераторы интерактивных площадок, руководители ШМО, секций | до 26.08.2026 |
| 20. | Подготовка доклада для заместителя главы – начальника управления | Директор | до 26.08.2026 |
| 21. | Подготовка проекта резолюции совещания | Заместитель директора по УВР | до 26.08.2026 |
| 22. | Подготовка видеоролика о деятельности муниципальной системы образования | Системный администратор | до 26.08.2026 |
| 23. | Организация работы интерактивных площадок: планирование содержания работы, определение списка участников, контроль за подготовкой выступлений, мастер-классов, подготовка плана работы интерактивной площадки: | Модераторы | до 26.08.2026 |
| 24. | Интерактивная площадка №1 «Организация профилактической работы по деструктивному поведению обучающихся» | Заместитель директора по ВР | 27.08.2026 |
| 25. | Интерактивная площадка №2 «Проектно-аналитическая деятельность по ФГОС» | Заместитель директора по УВР | 27.08.2026 |
| 26. | Интерактивная площадка №3 «Экспертная сессия по интеграции дополнительного образования в общее» | Руководитель ЦОЕНТН «Точка роста» | 27.08.2026 |
| 27. | Интерактивная площадка №4 «Девиантология: от теории к практике» | Старший преподаватель ОНППМПР г.Ишим (по согласованию) | 27.08.2026 |
| 28. | Встреча участников совещания | Методист (НОО), методист (ООО) | 27-28.08.2026 |
| 29. | Букеты для награждаемых | Старший методист | 27.08.2026 |
| 30. | Мультимедийное сопровождение совещания и заседаний интерактивных площадок | Системный администратор | 27.08.2026 |
| 31. | Ведение пленарной части совещания, подготовка сервис-группы | Учитель русского языка и литературы, руководитель ШСК | 27.08.2026 |
| 32. | ШМО учителей начальных классов | Руководитель ШМО | 28.08.2026 |
| 33. | ШМО учителей математики | Руководитель ШМО | 28.08.2026 |
| 34. | ШМО учителей предметов естественно-научного цикла (химия, биология, география, физика, информатика) | Руководитель ШМО | 28.08.2026 |
| 35. | ШМО учителей физической культуры и ОБЗР | Руководитель ШМО | 28.08.2026 |
| 36. | ШМО педагогов дошкольного образования | Руководитель ШМО | 28.08.2026 |
| 37. | Секция учителей русского языка и литературы | Руководитель секции | 28.08.2026 |
| 38. | Секция учителей иностранного языка | Руководитель секции | 28.08.2026 |
| 39. | Секция учителей истории и обществознания | Руководитель секции | 28.08.2026 |
| 40. | Секция учителей труда (технологии) | Руководитель секции | 28.08.2026 |
| 41. | Организация питания участников совещания на базе МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» | Ответственные работники от школы | 28.08.2026 |
| 42. | Подготовка и размещение информации в школьных пабликах и на сайте школы | Методист (СОО) | до 29.08.2026 |
| 43. | Подведение итогов совещания | Оргкомитет | до 29.08.2026 |