«Дорожная карта»

организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МАОУ «Аромашевская СОШ им.В.Д.Кармацкого»

на 2026-2027 учебный год

| № п\п | Мероприятия | Сроки | Итоговые документы | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Анализ проведения ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка информации к мониторингу «зон риска», выявленных при проведении ГИА в текущем году | Август-сентябрь (по запросу) | Информация в ДОН ТО | Зам.директора по УВР |
| 2. | Проведение статистического анализа и подготовка материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в дополнительный период (сентябрьские сроки) | Июль-сентябрь | Информационные письма, отчеты, аналитическая информация | Зам.директора по УВР |
| ll. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| II.1. Организационно-методические мероприятия с обучающимися и педагогами выпускных классов |  |  |  |  |
| 3. | Организация работы с выпускниками, которые не получили аттестат об основном общем/среднем общем образовании: - формирование свода информации о численности обучающихся, не получивших аттестат об основном общем/среднем общем образовании; - определение форматов и организация работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) по информированию о порядке, сроках проведения ГИА в следующем году; - организация консультаций с учителями-предметниками, выпускники которых получили неудовлетворительные результаты на ГИА; - организация дополнительных занятий с выпускниками, получившими неудовлетворительные результаты по ГИА, в том числе в сентябрьские сроки | с 25 сентября до конца года | Формирование и реализация выбранных в форматов подготовки (индивидуальных траекторий обучения) | Зам.директора по УВР, учителя-предметники |

| 4. | Организация работы с выпускниками школ и их родителями, по подготовке к ГИА, в том числе по профилактике нарушений Порядка проведения ГИА |  | в течение года | Планы работы, занятий | Зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках элективных курсов,тьюторских занятий, консультационных занятий на базе школ, Интернет-площадок для обучающихся и педагогов с учётом потребностей детей (слабо и высоко мотивированные обучающиеся). | в течение года |  | База заданий - аналогов КИМов ВПР, НИКО, ГИА Рабочих программ учителей- предметников. | Зам.директора по УВР |
| 6. | Реализация обучения на основе построении индивидуальной образовательной траектории, выявление и корректировка типичных и индивидуальных затруднений у обучающихся. | в течение года |  | Планы школьных методобъединений, рабочие программы по предметам | Зам.директора по УВР Руководители ШМО Учителя-предметники |
| 7. | Осуществление психолого-педагогического сопровождения выпускников и их родителей через распространение памяток, методических буклетов, проведение бесед, консультаций. | в течение года |  | Методические материалы. | Зам.директора по УВР Педагоги-психологи |
| 8. | Организация превентивной очной, очно-заочной, дистанционной работы с обучающимися различных категорий 5-8, 10 классов. | в течение года |  | База заданий РСОКО, планы внеурочной работы. | Зам.директора по УВР Учителя-предметники |
| 9. | Организация участия в курсовых мероприятиях (регионального, муниципального, школьного уровня) повышения квалификации учителей по общеобразовательным предметам на основе анализа выполнения экзаменационных заданий | течение года |  | Программы курсов, семинаров, тренингов. | Старший методист |
| 10. | Обеспечение участия педагогов-экспертов в обучающих семинарах, организованных на региональном уровне. | по графику ТОГИРРО |  | Наличие свидетельств, подтверждающих обучение на семинаре | Старший методист |
| 11. | Выявление лучшего опыта педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА. | в течение года |  | Методические памятки. Планы сетевой работы. | Старший методист |
| 12. | Участие в обучающих вебинарах и апробациях различных моделей проведения ГИА, организуемых Рособрнадзором, ДОН ТО | по графику Рособрнадзора, ДОН ТО |  | Приказы об апробациях, итоговые отчеты | Зам.директора по УВР Учителя-предметники |

| 13. | Обеспечение участия педагогов в вебинарах по подготовке к ГИА-9, 11. (разбор базовых заданий, заданий повышенной сложности, критериев оценивания, в том числе по выполнению практической части по химии и физике) | с октября по апрель | Программа вебинаров, Списки участников, методические материалы | Зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| II.2. Проведение независимой оценки качества образования |  |  |  |  |
| 11.2.1. Участие в национальных и международных исследованиях качества образования |  |  |  |  |
| 14. | Участие обучающихся в национальных и международных мониторинговых исследованиях (в случае принятия решения на федеральном уровне) | согласно графику | Информационная справка | Зам.директора по УВР |
| ll. 2.2. Участие во Всероссийских проверочных работах |  |  |  |  |
| 15. | Участие обучающихся 4-11 классов во Всероссийских проверочных работах | согласно графику (сентябрь, апрель-май) | Аналитическая справка, приказ | Зам.директора по УВР методисты |
| II. 2.3. Участие в региональной оценке качества образования |  |  |  |  |
| 16. | Размещение ссылок на открытый банк заданий ЕГЭ, ОГЭ, ВПР на сайте школы | в течение года | Банк заданий в открытом доступе для педагогов, обучающихся, родителей | Зам.директора по УВР |
| 17. | Проведение репетиционных (пробных) экзаменов для обучающихся 9, 11 классов. | Ноябрь-декабрь, март-апрель | Аналитическая справка по итогам проведения процедуры в 9, 11 классах | Зам.директора по УВР |
| 18. | Проведение контрольно-оценочных работ на базе интерактивных образовательных платформ (Учи.ру, cerm.ru и других) в начальном и основном звене(на добровольной основе), в том числе по исследованию предметных и метапредметных компетенций | в течение года | Аналитическая справка по итогам | Зам.директора по УВР методисты |
| III. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 19 | Приведение базы нормативно-правовых документов ОО в соответствие с требованиями федеральных, региональных, муниципальных документов (по необходимости) | В течение 2-х недель после введения в действие нормативных документов | База нормативных документов на сайте школы | Заместитель директора по УВР, юрист |
| 20 | Подготовка распорядительных документов (приказов ОО): - о назначении ответственного за организацию и проведение ГИА-2025; - о работе «горячей линии»; -о проведении итогового сочинения (изложения); -о проведении итогового собеседования по русскому языку | Сентябрь 2026 Октябрь 2026 Ноябрь 2026 Февраль 2027 | Приказы по школе | Заместитель директора по УВР Директор школы |
| IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 21 | Дистанционное обучение специалистов, привлекаемых к проведению ГИА (досрочного, основного и дополнительного периодов) на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» | октябрь, апрель | Сертификаты | Зам.директора по УВР |
| 22 | Обеспечение участия в квалификационных испытаниях, проводимых на базе Интернет-системы ФИПИ («Эксперт ЕГЭ») для кандидатов в состав региональной ПK | март | Удостоверения. | Старший методист |

| V.Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Участие во всех очных и дистанционных (в режиме BKC) совещаниях, вебинарах, организуемых ДОН ТО, ТОГИРРО, РЦОИ с различными категориями специалистов, привлекаемых к организации и проведению ГИА | По информации ДОН ТО, ТОГИРРО, РЦОИ | Программы совещаний, инструктивные материалы | Зам.директора по УВР Старший методист |
| 24 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9, 11: - сбор заявлений; - работа с базой участников (РИС-9, РИС-11); - мероприятия с детьми и родителями (законными представителями): - консультации и собеседования по формату проведения ГИА, выбору предметов, соблюдению Порядка проведения ГИА; - беседы с психологом, проведение специальных мероприятий и тренингов по снижению влияния стресса на выпускников; - инструктивные мероприятия с организаторами; - проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Министерства просвещения РФ. | согласно срокам и графикам РОН, планам работы ОУ | Инструктивные материалы, базы данных (РИС). | Зам.директора по УВР |
| 25 | Сбор информации о количестве участников ГИА из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в прошлые учебные годы; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью | до 1 ноября, до 01 февраля, до 01 марта | Отчеты о выборе экзаменов обучающихся школ, информация | Зам.директора по УВР |

| 26 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - внесение сведений в РИС; - размещение информации о местах подачи заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении) на официальном сайте школы - определение пунктов проведения итогового сочинения (изложения); - назначение членов ПK, организующих проверку работ участников итогового сочинения (изложения); - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами | ноябрь, декабрь, февраль, май (согласно графику РОН) | Аналитическая справка и рекомендации по данной форме аттестации | Зам.директора по УВР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Организация и проведения итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки: - тренировочные мероприятия по организации итогового собеседования; - внесение сведений в РИС; - размещение информации о местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку на официальном сайте школы - определение пунктов проведения итогового собеседования; - ознакомление участников итогового собеседования по русскому языку с полученными результатами. | ноябрь, февраль, март, май | Аналитическая справка и рекомендации по данной форме аттестации | Зам.директора по УВР |

| VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Обеспечение непрерывной работы «горячей линии» по вопросам подготовки и проведения ГИА |  | в течение года | Информация по поступающим вопросам | Зам.директора по УВР |
| 29 | Проведение инструктивных мероприятий, круглых столов, собраний совещаний информационно-разъяснительной направленности с представителями широкой общественности по вопросам подготовки к ГИА. |  | сентябрь — апрель | Информационные материалы, протоколы (материалы) собраний и круглых столов | Зам.директора по УВР |
| 30 | Организация постоянного информационно-консультационного сопровождения в очном, очно-заочном и дистанционном режиме с использованием ресурсов Интернет всех участников подготовки, организации и проведения ГИА |  | в течение года | Информационные материалы, аналитические справки | Зам.директора по УВР |
| 31 | Публикация информации на официальном сайте образовательной организации: - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ (в том числе для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения ГИА - выпускников 9 классов, - выпускников 11(12) классов - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций: - выпускников 9 классов. - выпускников 11(12) классов - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА: - выпускников 9 классов, - выпускников 11(12) классов |  | Согласно требованиям федеральных HПA | Информационные письма, релизы, памятки | Зам.директора по УВР |
| 32 | Организация психолого-педагогического сопровождения участников ГИА, - родителей(законных представителей), учителей-предметников: - работа школьного психолога с выпускниками и их родителями; - распространение методических рекомендаций, памяток, буклетов. |  | в течение года | Информационные письма, памятки | Зам.директора по УВР Педагог-психолог |
| 33 | Организация работы, направленной на создание положительного имиджа ГИА в формате ЕГЭ, ОГЭ, BПP: - областные, зональные, муниципальные, общешкольные родительские собрания, - участие во всероссийских мероприятиях и акциях (встреча руководителя Рособрнадзора с родителями, «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ» и другие, по мере появления инициатив и предложений). |  | в течение года, по графику | Информационные письма, методические материалы, памятки | Зам.директора по УВР методисты |
| VII.Контроль организации и проведения ГИА |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Мероприятия по плану ВШК: -Готовность к итоговому сочинению (пробное сочинение) - Готовность к итоговому собеседованию (пробное собеседование)\ - Проведение и анализ пробных экзаменов - Мониторинг уровня подготовки обучающихся 9, 11 классов к ГИА | В течение года | Справки ВШК | Зам.директора по УВР методисты |